## List1
REVITALIZACE ZELENĚ V PARČÍKU U PRAMENU V LOUNECH
Předpokládaný harmonogram prací: | týden od zahájení stavby
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28.
předání staveniště | bar: týden od zahájení stavby 1. to týden od zahájení stavby 2.
vytýčení tras inženýrských sítí a oznámení zahájení stavby | bar: týden od zahájení stavby 1. to týden od zahájení stavby 3.
zřízení ochranného oplocení kořenové zóny stávajících stromů | bar: týden od zahájení stavby 3. to týden od zahájení stavby 4.
demolice laviček a odpadkových košů vč. odvozu | bar: týden od zahájení stavby 4. to týden od zahájení stavby 6.
odstranění povrchu stávajících cest - strojně + air-spade u kořenů včetně odstranění obrub | bar: týden od zahájení stavby 6. to týden od zahájení stavby 9.
první bude odstranění mlatových cest včetně obrub, následně bude provedeno odstranění zbylé cestní sítě v okolí altánu
vzorkování materiálů, barevnosti, dřeva a lazur pro mobiliář a vybavení | bar: týden od zahájení stavby 7. to týden od zahájení stavby 8.
realizace asfaltové plochy včetně obrub | bar: týden od zahájení stavby 8. to týden od zahájení stavby 11.
realizace obrub mlatových cest | bar: týden od zahájení stavby 8. to týden od zahájení stavby 11.
realizace svodnic mlatových cest | bar: týden od zahájení stavby 8. to týden od zahájení stavby 11.
realizace podloží a obnovy mlatových cest, včetně hutnění zemní pláně a zátěžových zkoušek | bar: týden od zahájení stavby 8. to týden od zahájení stavby 11.
uložení inženýrských sítí VO napojení | bar: týden od zahájení stavby 11. to týden od zahájení stavby 14.
kácení porostů v horní ploše u budoucího altánu | týden od zahájení stavby 14.: odstranění keřových porostů
kácení stromů, probírka porostu, štěpkování, likvidace pařezů | týden od zahájení stavby 18.: provedeno v druhé polovině roku
pro potřeby stavby a dle platné legislativy lze odstranit keřové porosty v horní části u prameníku i během vegetačního období. Doporučeno je provedení odstranění v sprnu/září kdy již ptáci v místech nehnízdí. Odstranění může předcházet biologické posouzení že se zde již nenachází živočichové které by toto mohlo ovlivnit.
výkopy základů a lože zbylých zpevněných ploch | bar: týden od zahájení stavby 11. to týden od zahájení stavby 14.
sanace a hutnění zemní pláně, statická zatěžovací zkouška | bar: týden od zahájení stavby 13. to týden od zahájení stavby 16.
zřízení podkladních vrstev zpevněných ploch, obruby | bar: týden od zahájení stavby 13. to týden od zahájení stavby 16.
výkopy pro základy altánu | bar: týden od zahájení stavby 14. to týden od zahájení stavby 16.
provedení montáže altánu včetně spodní konstrukce | bar: týden od zahájení stavby 16. to týden od zahájení stavby 19.
spodní stavba laviček a odp.košů | bar: týden od zahájení stavby 8. to týden od zahájení stavby 9.; týden od zahájení stavby 19. to týden od zahájení stavby 20.
v částech kde nění kolize s kácením lze realizovat již v předstihu
pokládka dlažby ze žulových kostek a odseků | bar: týden od zahájení stavby 14. to týden od zahájení stavby 19.
odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromů | bar: týden od zahájení stavby 17. to týden od zahájení stavby 18.
ošetření stromů - bezpečnostní a zdravotní řezy | bar: týden od zahájení stavby 17. to týden od zahájení stavby 18.
regenerace travnatých ploch, dosev, založení trávníků podél cest | bar: týden od zahájení stavby 17. to týden od zahájení stavby 18.
založení podrostových záhonů | bar: týden od zahájení stavby 17. to týden od zahájení stavby 18.
výsadba cibulovin v trávníku | bar: týden od zahájení stavby 17. to týden od zahájení stavby 18.
montáž laviček a odpadkových košů | bar: týden od zahájení stavby 17. to týden od zahájení stavby 18.
výsadba stromů | týden od zahájení stavby 1.: bude provedeno v druhé polovině roku dle dobývání balových stromů
lze provést jako vadu a nedodělek výsadby keřů, trvalek a cibulovin je možné zrealizovat během září
sečení a úklid trávníku k předání | bar: týden od zahájení stavby 20. to týden od zahájení stavby 22.
předání dokončené stavby, geometrické zaměření | bar: týden od zahájení stavby 22. to týden od zahájení stavby 24.
zpracování skutečného provedení stavby | bar: týden od zahájení stavby 28.